# Rapport inkludering i idrettslag våren 2018

**Hvilke tiltak er gjennomført våren 2018?**

Sagene IF har ila våren igangsatt og gjennomført inkluderingstiltakene våre i tråd med søknaden/ planen. Det betyr:

* 2 stk bandyskoler – Begge ble fullført før vinterferien.
* 2 stk tennisskoler – Den første er ferdig, den andre er ferdig til sommeren.
* 2 stk landhockeyskoler – Den førte er ferdig, den andre er i gang og fortsetter over sommeren

**Er tiltakene godt besøkt?**

Inkluderingstiltakene våren 2018 har i hovedsak godt besøkt. Vi har best besøk på de tiltakene der vi samarbeider med skolene (AKS). De øvrige tiltakene har imidlertid også økt sin deltakelse, vi tror at dette er en direkte følge av at mange barn har fått prøve aktivitetene via AKS først. Bandy og tennis er svært populært. Tennis er særlig populært blant jenter. Landhockey sliter noe mer, og bruker langt tid på å få opp faste treningsgrupper med mer enn 10 deltakere.

Deltakeroversikt:

|  |  |
| --- | --- |
| **TILTAK** | **DELTAKERE** |
| Bandyskolene |  |
| Tennisskolene |  |
| Landhockeyskolene |  |

**Hvordan ligger vi an ift målsetningene?**

|  |  |
| --- | --- |
| **MÅL** | **NÅDD/ IKKE NÅDD** |
| Gi et godt og variert lavterskeltilbud til alle barn i bydel Sagene. | Nådd |
| Gi alle deltakerne en innføring i gr. leggende ferdigheter i våre idretter. | Nådd |
| Gi alle familier, uavh. av økonomi, mulighet til å være med fra starten av. | Nådd |
| Øke rekrutteringen av medlemmer og frivillige til Sagene IF fra underrepresenterte grupper (jenter, fremmedkulturelle) | Nådd for medl.  Ikke nådd for frivillige |
| Gjøre inkluderingstiltakene til en stabil og solid rekrutteringsmotor for alle idretter i Sagene IF. | Nådd for tennis og bandy  Ikke nådd for landhockey |
| Det deltar mellom 30 og 60 barn på hvert av tiltakene. | Nådd for tennis og bandy  Ikke nådd for landhockey |
| Vi lager minilag for jenter og gutter som drives av frivillige etter tiltakene | Nådd |
| Alle aktivitetsskolene på alle 5 nærskolene deltar i tiltakene. | Nådd, mangler kun en |
| Vi øker antall jenter og jentelag i Sagene IF. | Nådd, men:  Antall øker, andel synker. |
| Flertallet av foreldrene til barna i tiltakene deltar på vår velkomstkveld "Velkommen til Sagene IF" | Nådd for bandy.  To andre ikke holdt enda. |

**Er det nødvendig å gjøre endringer i opplegget?**

Vi vil prøve å få til noen forbedringer:

* Arrangere åpen dag i nytt klubbhus 25. august der en får prøve alle våre aktiviteter gratis, og der vi spesifikt markedsfører idrettsskolene vi skal kjøre i høst.
* Etablere følge- grupper ifm de kommunale boligene t/r fotballskolene, sammen med beboerne og bydelen. Målet er at foreldrene til barna som bor i gårdene bytter på å følge alle barna til og fra fotballskolene.
* Starte opp en åpen og gratis idrettsskole i street- dance etter ønske fra ungdomsjenter med minoritetsbakgrunn i bydelen. Instruktører blir ungdomsjentene i den lokale dansegruppa Last Queens. Målet er å etablere dans som avdeling i Sagene IF fom årsmøte 2019.
* Starte opp gratis etter- skoletid- ordning for 5.- 7. klasse i samarbeid med ungdomsklubben Ung- metro, etter forespørsel fra Foreldreutvalgene (FAU) ved skolene. Målet er å få til et tilbud 2 ganger pr uke, der ungdommene er en dag hos Ung- metro og en dag hos oss i klubbhuset. Den dagen de er hos oss vil vi drive med fysisk aktivitet av noe slag.

**Høsten 2018**

Sagene IF vil ila høsten gjennomføre alle de tiltakene vi har satt opp i søknaden/ planen:

* Fotballskolene
* Rugbyskolene
* Innebandyskolene
* Bryteskolene

All info om tiltakene legges ut på våre nettsider her: <http://sageneif.no/idrettsskolene/>